Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Похвистнево от ___________2025 № _______ Приложение 3 к муниципальной адресной программе городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года» на 2025 -2028 годы План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года Число граждан, планируемых к переселению; Количество расселяемых жилых помещений; Расселяемая площадь жилых помещений; Источники финансирования программы. Всего; в том числе:; Всего; в том числе:; Всего; в том числе:. частная собственность; муниципальная собственность; частная собственность; муниципальная собственность; за счет средств Фонда; за счет средств субъекта Российской Федерации; за счет средств местного бюджета. Итого по программе переселения; 151; 77; 61; 16; 3347,4; 2610,5; 736,9; 333 711 294,0; 0; 317 025 729,30; 16 685 564,70. Итого по I этапу (2025 год); 45; 24; 22; 2; 1105,9; 1013,3; 92,6; 102 216 125,2; 0; 97 105 318,94; 5 110 806,26. Итого по II этапу (2026 год); 39; 23; 15; 8; 1056,7; 697,5; 359,2; 107 435 534,36; 0; 102 063 757,64; 5 371 776,72. Итого по III этапу (2027 год); 35; 20; 15; 5; 795,3; 574,3; 221,0; 80 858 787,24; 0; 76 815 847,88; 4 042 939,36. Итого по IV этапу (2028 год); 32; 10; 9; 1; 389,5; 325,4; 64,1; 43 200 847,2; 0; 41 040 804,84; 2 160 042,36.