## Лист1
Приложение к постановлению Администрации городского округа Похвистнево от ____________2025 г. № _____
Приложение №2 к муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2027 годы
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Программы на 2016-2027 годы
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Финансовые ресурсы (тыс. рублей)
[5 empty] | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Цель. Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Задача 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажной застройки.
1.1. | Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Похвистнево (в новой редакции) |  |  | 2016
| Всего |  |  |  | 301.5 | 301.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет |  |  |  | 301.5 | 301.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Разработка проекта межевания микрорайона «Западный» |  |  | 2016
| Всего |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Внесение изменений в Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области |  |  | 2019-2020, 2026-2027
| Всего |  |  |  | 2871.792 | 0 | 0 | 0 | 1435.896 |  | 1435.896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоимость объекта |  | 1435.896 | 0 | 0 | 0 | 1435.896 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | переходящие с 2019 года |  | 1435.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1435.896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 2871.792 | 0 | 0 | 0 | 1435.896 |  | 1435.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Похвистнево Самарской области |  |  | 2021-2022, 2025-2026
| Всего |  |  |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоимость объекта |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | переходящие с 2021года |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства
2.1. |  |  | Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения по по объекту «Коммунальная инфраструктура микрорайона «Венера» (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево Самарской области» | 2018
|  |  | Всего |  | 23651.569 | 0 | 0 | 23651.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет |  | 22468.99 | 0 | 0 | 22468.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 1182.579 | 0 | 0 | 1182.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  |  | Кадастровые работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории на земельный участок, расположенный в микрорайоне "Южный" | 2021-2022
|  |  | Всего |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоимость объекта |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | переходящие с 2021 года |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  |  | Кадастровые работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории на земельный участок, расположенный по ул.Калинина, 4 в поселке Октябрьский городского округа Похвистнево | 2022
|  |  | Всего |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  |  | Проведения комплексного анализа современного состояния градостроительного зонирования городского округа Похвистнево Самарской области | 2023
|  |  | Всего |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоимость объекта |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | переходящие с 2023 года |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
2.5. |  |  | Кадастровые работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории городского округа Похвистнево Самарской области | 2024
|  |  | Всего |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2.6. |  |  | Подготовка проекта внесений изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Похвистнево Самарской области | 2024
|  |  | Всего |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | городской бюджет |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
2.7. |  |  | Строительство подъездных дорог по объекту «Коммунальная инфраструктура микрорайона «Венера» (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево Самарской области» | 2027
|  |  | Всего |  | 44938.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44938.9
|  |  | областной бюджет (предполагаемые |  | 42691.96 | [7 empty] | 2026: 0; 2027: 42691.95
|  |  | городской бюджет |  | 2246.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.95
Задача 3. Создание условий для строительства жилья экономического класса, демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства.
3.1. | Коммерческое строительство жилья эконом класса:
3.1.1. | - ул. Кооперативная, 128 б |  |  | 2018
| Всего |  |  |  | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  |  |  | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Создание условий для строительства индивидуальных жилых домов в новых микрорайонах.
4.1. |  | Строительство индивидуальных жилых домов |  | 2019-2027
|  | Всего |  |  | 649072 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 52500 |  |  | 59952 | 91740 | 113484 | 87396 | 75500 | 75500 | 75500
|  | Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  |  | 649072 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 52500 |  |  | 59952 | 91740 | 113484 | 87396 | 75500 | 75500 | 75500
Задача 5. Строительство жилых домов для переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
5.1. | Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года**
5.1.1. | - ул. Бережкова, 12 |  |  | 2016
| Всего |  |  |  | 34611.2 | 34611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 20022.58 | 20022.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 10764.08 | 10764.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 3824.54 | 3824.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | - ул. Бережкова, 16 а |  |  | 2016
| Всего |  |  |  | 33403.1 | 33403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 19323.7 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 10388.37 | 10388.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 3691.03 | 3691.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | - ул. Бережкова, 14 |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 41542 | 0 | 41542 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 18399.8 | 0 | 18399.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 16992.3 | 0 | 16992.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 6149.9 | 0 | 6149.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | - ул. Бережкова, 14 а |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 32373.8 | 0 | 32373.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 14399 | 0 | 14399 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 13242.1 | 0 | 13242.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 4792.7 | 0 | 4792.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5. | - ул. Мира, 8 |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 25746.08 | 0 | 25746.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 11074.84 | 0 | 11074.84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 10227.65 | 0 | 10227.65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 4443.59 | 0 | 4443.59 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6. | - ул. Береговая, 59а |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 42183.97 | 0 | 42183.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 19889.32 | 0 | 19889.32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 18367.74 | 0 | 18367.74 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 3926.91 | 0 | 3926.91 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7. | пос. Октябрьский, ул.Калинина,2а |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 31253.7 | 0 | 31253.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 14735.8 | 0 | 14735.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 13608.49 | 0 | 13608.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 2909.41 | 0 | 2909.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8. | пос. Октябрьский, ул. Калинина,2б |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 25154.85 | 0 | 25154.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 11860.26 | 0 | 11860.26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 10952.92 | 0 | 10952.92 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 2341.67 | 0 | 2341.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9. | пос. Октябрьский,ул. Калинина, 2в |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 25712.65 | 0 | 25712.65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 12123.26 | 0 | 12123.26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 11195.8 | 0 | 11195.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 2393.59 | 0 | 2393.59 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.10. | пос. Октябрьский,ул. Калинина, 2г |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 26132.68 | 0 | 26132.68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 12321.3 | 0 | 12321.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 11378.69 | 0 | 11378.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 2432.69 | 0 | 2432.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11. | пос. Октябрьский,ул. Калинина, 2д |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 25806.73 | 0 | 25806.73 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  | 12167.62 | 0 | 12167.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 11236.77 | 0 | 11236.77 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  |  |  | 2402.34 | 0 | 2402.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**Финансовые средства, указанные в разделе 5.1. предусмотрены в муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Похвистнево Самарской области до 2017 года»
5.2. | Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года ** |  |  | 2021-2023
| ул. Ново-Полевая,38а |  |  | 2021 | 35179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35179.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Газовиков,15а/1 |  |  | 2021 | 35179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35179.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ул. Кооперативная,39а | 2021 | 43269.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43269.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Кооперативная,35 |  | ул. Кооперативная,55а | 2021 | 18270.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18270.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Кооперативная,55а |  | ул. Кооперативная, 61 | 2021 | 10501.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10501.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Ново-Полевая,85 |  |  | 2021 | 17316.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17316.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Ново-Полевая,87а |  |  | 2021 | 7981.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7981.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ул. Мира,66 | 2021 | 41542 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 41542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ул. Революционная, 161 | 2022 | 39903.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39903.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6. Ликвидация аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
6.1. | Снос аварийных жилых домов |  |  | 2016- 2018, 2020-2024
| Всего |  |  |  | 14239.784 | 1461.578 | 1028.576 | 3237.544 | 0 |  | 893.268 |  | 1757.806 | 1955.012 | 2114 | 1792 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 14239.784 | 1461.578 | 1028.576 | 3237.544 | 0 |  | 893.268 |  | 1757.806 | 1955.012 | 2114 | 1792 | 0 | 0 | 0
Задача 7. Выполнение мероприятий по поддержанию существующего жилищного фонда в нормативно-техническом состоянии.
7.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Октябрьская д.4, д.5, д.9 в городском округе Похвистнево Самарской области» (дополнительное обследование) |  |  | 2016
| Всего |  |  |  | 960.642 | 960.642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 960.642 | 960.642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Экспертное заключение состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Бугурусланская, 13 |  |  | 2016
| Всего |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Устранение проблем в многоквартирном жилом доме по адресу: Самарская область, город Похвистнево, ул. Вокзальная, д.19 |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 99.923 | 0 | 99.923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 99.923 | 0 | 99.923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Детально-инструментальное, локальное обследование системы естественной вытяжной вентиляции и дымоходов в жилом доме по адресу: ул. Вокзальная, д.19 |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65» |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65 |  |  | 2017
| Всего |  |  |  | 435.636 | 0 | 435.636 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 435.636 | 0 | 435.636 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | Ремонт муниципальной квартиры по ул. Гагарина,29 |  |  | 2018
| Всего |  |  |  | 99.972 | 0 | 0 | 99.972 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 99.972 | 0 | 0 | 99.972 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65» |  |  | 2018
| Всего |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | Ремонт квартиры № 14 по ул. Бережкова, д.49 |  |  | 2019
| Всего |  |  |  | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 92.948 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 92.948 | 0 | 0 | 0 | 92.948 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | Оказание услуг по проектированию объекта «Восстановление балкона в муниципальной квартире № 9, расположенной в многоквартирном жилом доме № 7 по ул. Ленинградская г. Похвистнево |  |  | 2019
| Всего |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Коммунальная инфраструктура микрорайона «Венера» (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево |  |  | 2019-2020
| Всего |  |  |  | 110.728 | 0 | 0 | 0 | 71.437 |  | 39.291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 110.728 | 0 | 0 | 0 | 71.437 |  | 39.291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. |  |  | Выполнение работ по увеличению высоты и утеплению дымоходных и вентиляционных каналов жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Вокзальная, 19 | 2021
|  |  | Всего |  | 972.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 972.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  | городской бюджет |  | 972.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 972.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13. | Проведение работ по устройству опор под инженерные сети по ул. Кооперативная, 37 |  |  | 2021
| Всего |  |  |  | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14. |  |  | Проведение герметизации стыковочного шва кровли ж/дома № 16а в месте примыкания пристенного профиля крыши к наружной стене жилого дома № 14а по ул. Бережкова с заменой обоев в 2-х жилых помещениях кв. № 19. | 2022
|  |  | Всего |  | 129.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 129.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Городской бюджет |  | 129.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 129.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15. |  |  | Комплесное обследование жилого дома по ул. Краснопутиловская,д.2 в г. Похвистнево | 2022
|  |  | Всего |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Городской бюджет |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16. |  |  | Обследование технического состояния основных строительных конструкций МКД г.о. Похвистнево | 2023-2024
|  |  | Всего |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | стоимость объекта |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | переходящие с 2023 года |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | Городской бюджет |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
7.17. |  |  | Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кооперативная, д.61, блок 7 | 2023
|  |  | Всего |  | 599.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 599.998 | 0 | 0 | 0
|  |  | Городской бюджет |  | 599.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 599.998 | 0 | 0 | 0
| Общий объем финансирования мероприятий, в том числе: |  |  | 2016-2027 | 804937.873 | 2768.72 | 1710.135 | 27014.085 | 19115.281 |  | 117868.455 |  | 63168.421 | 94367.878 | 116947.998 | 90538 | 75500 | 75500 | 120438.9
| Областной бюджет |  |  |  | 65160.94 | 0 | 0 | 22468.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42691,95(предпола гаемые)
| Городской бюджет |  |  |  | 27704.933 | 2768.72 | 1710.135 | 4545.095 | 1615.281 | #REF! | 2368.455 |  | 3216.421 | 2627.878 | 3463.998 | 3142 | 0 | 0 | 2246.95
| Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  |  |  | 712072 | 0 | 0 | 0 | 17500 |  | 115500 |  | 59952 | 91740 | 113484 | 87396 | 75500 | 75500 | 75500