Приложение  № 2

к Муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Похвистнево Самарской области на 2017-2028 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Похвистнево Самарской области

на 2017-2028 годы»

| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Финансирование по годам, тыс.руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |
| ЦЕЛЬ 1. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей г.о.Похвистнево Самарской области вести здоровый образ жизни, систематическое занятие физической культурой и спортом, получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 1. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях в рамках национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для взрослого населения на спортивных объектах образовательных учреждений во внеурочное время | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ«Спортивные сооружения»,СВУ МО иН |
| Всего |  | 178,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 178,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2. Организация работы Центра тестирования по приему нормативов Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ«Спортивные сооружения» |
| Всего |  | 473,21 | 477,2 | 452,9 | 463,2 | 461,6 | 541,3 | 666,2 | 829,9 | 729,5 |  |  |  |  | 868,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 473,21 | 477,2 | 452,9 | 463,2 | 461,6 | 541,3 | 666,2 | 829,9 | 729,5 |  |  |  |  | 868,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 2. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва в рамках национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1. Возмещение затрат на питание сборных команд г.о.Похвистнево по видам спорта на соревнования вышестоящих организаций | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ«Спортивные сооружения» |
| Всего |  | 152,5 | 77,5 | 61,7 | 23,5 |  | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  | 32,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 152,5 | 77,5 | 61,7 | 23,5 |  | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  | 32,0 |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, в т.ч. для членов сборных городского округа по видам спорта | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 1111,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 3. Приобретение автобуса для перевозки спортсменов | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ "Спортивные сооружения" |
| Всего |  | 1520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 1520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 3. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городском округе Похвистнево | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  | 115789,5 | 105263,2 | 175016,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 110000,0 | 100000,0 | 166265,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 5789,5 | 5263,2 | 8750,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2. Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городском округе Похвистнево" | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  | 40,9 | 157,0 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 40,9 | 157,0 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 3. Оказание услуг по проведению кадастровых и геодезических работ в целях выноса в натуру границ земельного участка по объекту: «Автомобильная парковка», расположенная по адресу: Самарская обл, г.Похвистнево, ул.Лермонтова 19Б | 2017-2028 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 4. Благоустройство прилегающей территории к объекту "Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городском округе Похвистнево" | 2017-2028 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  | 2 498,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 2 498,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 5. Проведение первичной технической инвентаризации и подготовка технического плана по объекту: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городском округе Похвистнево» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 6. Коммунальные платежи объекта: «Проектирование и строительство физкультурно-строительного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в городском округе Похвистнево» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  | 872,5 | 1434,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 872,5 | 1434,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 7. Проектно-изыскательские работы по объекту «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о.Похвистнево» | 2017-2028 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 8. Корректировка проекта и сметной документации по объекту «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о.Похвистнево» | 2017-2028 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 9. Инженерные изыскания на земельном участке предоставленного для строительства объекта: «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о.Похвистнево» | 2017-2028 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  | 227,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 227,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 10. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о.Похвистнево» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  | 1794,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 1794,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 11. 11 климатических характеристик г.о.Похвистнево по данным МС Бугуруслан для объекта «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о.Похвистнево» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 12. Разработка сметной документации по объекту: «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о. Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 13. Устройство временного ограждения строительной площадки объекта: «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 14. Художественное оформление объекта: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 15. Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  |  | 212,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 212,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 16. Кадастровые работы по дополнению технического плана объекта: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 17. Внесение изменений в проектную документацию по объекту: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 18. Разработка расчетного обоснования по объекту: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 19. Устройство звукопоглощающих плит в универсальном спортивном зале объекта: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г.о.Похвистнево». | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЖКХ |
| Всего |  |  |  |  | 1117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1061,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 20. Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 21. Разработка проектной документации на объект «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Похвистнево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 22. Устройство основания для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадок, монтируемых на открытых площадках, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧА 4. Пропаганда физической культуры и спорта в рамках национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий с населением городского округа Похвистнево, согласно календарного плана | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  |  | 919,4 | 919,7 | 555,0 | 1308,4 | 578,7 | 587,4 | 901,1 | 558,5 |  | 519,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 919,4 | 919,7 | 555,0 | 1308,4 | 578,7 | 587,4 | 901,1 | 558,5 |  | 519,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе финансирование футбольной команды |  |  | 452,6 | 452,0 | 90,5 | 1056,2 | 172,5 | 550,0 | 202,5 | 211,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2. Спортивно-массовая работа с детьми и подростками по месту жительства в летний оздоровительный период | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения |
| Всего |  |  | 302,0 | 304,5 | 0,0 | 144,5 | 35,6 | 118,8 | 62,5 | 58,6 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 302,0 | 304,5 | 0,0 | 144,5 | 35,6 | 118,8 | 62,5 | 58,6 | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 3. Заливка катков в микрорайонах города | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения |
| Всего |  |  | 60,6 | 33,0 | 65,0 | 86,1 | 64,6 | 120,6 | 117,3 | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 60,6 | 33,0 | 65,0 | 86,1 | 64,6 | 120,6 | 117,3 | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 4. Участие команды г.о.Похвистнево в Первенстве Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения |
| Всего |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 5. Проведение соревнований по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР Ю.Брагина | 2017- 2028 гг. |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения |
| Всего |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 6. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ физическим и (или) юридическим лицам МБУ «Спортивные сооружения», в том числе освещение универсальных спортивных площадок | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  | 6675,1 | 7679,1 | 7914,0 | 7576,5 | 7025,3 | 8648,6 | 10206,1 | 11765,4 | 13262,1 | 10000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 6675,1 | 7679,1 | 7914,0 | 7576,5 | 7025,3 | 8648,6 | 10206,1 | 11765,4 | 13262,1 | 10000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 7. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ физическим и (или) юридическим лицам МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Похвистнево» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МАУ «ФОК Похвистнево» |
| Всего |  |  | 149,3 | 1465,9 | 12421,8 | 21566,2 | 20070,0 | 19503,6 | 23853,4 | 21414,5 | 15000,0 |  |  |  |  | 21000,0 |  |  |  | 21000,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 149,3 | 1465,9 | 12421,8 | 21566,2 | 20070,0 | 19503,6 | 23853,4 | 21414,5 | 15000,0 |  |  |  |  | 21000,0 |  |  |  | 21000,0 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 8. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ физическим и (или) юридическим лицам МАУ «Похвистнево Арена» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МАУ «Похвистнево Арена» |
| Всего |  |  |  |  |  | 13705,0 | 16824,8 | 19498,6 | 22579,3 | 23919,6 | 12000,0 |  |  |  |  | 19000,0 |  |  |  | 19000,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 13705,0 | 16824,8 | 19498,6 | 22579,3 | 23919,6 | 12000,0 |  |  |  |  | 19000,0 |  |  |  | 19000,0 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 9. Приобретение детской зимней горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "Трансстройсервис" |
| Всего |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 10. Субсидия на иные цели «Проведение спортивного праздника ко Дню города» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 11. Субсидия на иные цели «Приобретение хоккейных маек, гетр, жилетов и компьютера в сборе» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  |  |  |  | 133,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 133,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 12. Субсидия на иные цели «Сертификация спортивного объекта - стадион Нефтяник» | 2017-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  |  |  |  | 133,4 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 133,4 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 13. Субсидия на подготовку межевого плана на лесной участок в Похвистневском лесничестве Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСР, МБУ «Спортивные сооружения» |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 14. Устройство освещения спортивной площадки ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО В том числе областной бюджет местный бюджет |  | 126460,2 | 119093,2 | 189947,7 | 24805,0 | 44342,1 | 47053,7 | 50708,3 | 61228,0 | 61827,2 | 38729,0 |  |  |  |  | 45342,0 |  |  |  | 45342,0 |  |  |
|  |  | 110000,0 | 100000,0 | 166265,6 | 1061,0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 16460,2 | 19093,2 | 23682,1 | 23744,0 | 44342,1 | 47053,7 | 50708,3 | 60128,0 | 61827,2 | 38729,0 |  |  |  |  | 45342,0 |  |  |  | 45342,0 |  |  |