## Лист1
Приложение№1 к муниципальной программе "Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса и развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево на 2026-2030 годы»
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Программы на 2026-2030 годы
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  | Сроки исполнения
Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Задача 1. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса.
1.1.1. | Мониторинг задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги (работа по сбору информации о текущем состоянии лицевых счетов потребителей, анализ данной информации и дальнейшее определение направлений по работе с должниками. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский", ООО "Управляющая компания" |  |  |  | ежемесячно
1.1.2. | Сбор и анализ информации по контрагентам, которые допускают просрочки на короткие сроки. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ" |  |  |  | ежемесячно
1.1.3. | Информирование должников о сумме задолженности и её оплате в оговоренные сроки путём телефонных переговоров с предприятиями-должниками и иными лицами, имеющими задолженность за услуги по тепло-, водоснабжению, направление уведомительных писем. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ",ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | ежемесячно
1.1.4. | Согласование графиков погашения задолженности организаций, имеющих просроченную задолженность по договорам ресурсоснабжения. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | ежемесячно
1.1.5. | Мониторинг задолженности за жилищно-коммунальные услуги бюджетных предприятий и учреждений. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский |  |  |  | ежемесячно
1.1.6. | Своевременное выставление счетов на оплату жилищно-коммунальных, в том числе выставление счетов на оплату услуг с QR-кодом. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "Управляющая компания", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | каждый месяц
1.1.7. | Индивидуальная работа с неплательщиками (население): - разъяснение неблагоприятных правовых и общественных последствий при нарушении обязательств по оплате за ЖКУ, - направление письма с предложением о погашении задолженности в установленные сроки, - составление соглашения о рассрочке задолженности и возможности получения субсидий на оплату ЖКУ. |  |  |  | ООО "Управляющая компания", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | постоянно
1.1.8. | Организация мероприятий по выполнению комплекса мер по досудебному взысканию задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "Управляющая компания", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | постоянно
1.1.9. | Проведение анализа организаций должников и иных лиц, в отношеннии которых планируется: -взыскание задолженности через суд с учетом пени, штрафов (с соблюдением законодательства об обязательном досудебном урегулированнии спора), -процедура по введению ограничения/прекращения подачи тепловой энергии, холодного водоснабжения в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808, -заключение соглашений на рассрочку погашения просроченной задолженности. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | ежемесячно
1.1.10. | Организация мероприятий по взысканию задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ", ООО "Управляющая компания", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | постоянно
1.1.11. | Организация цикла публикаций на интернет сайте Администрации городского округа, СМИ о возможных санкциях к должникам за ЖКУ, мер принудительного воздействия, примененных к должникам (количество удовлетворённых исков). |  |  |  | Администрация городского округа Похвистнево, ООО "Управляющая компания", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | ежеквартально
1.1.12. | Информирование Администрации городского округа Похвистнево о выявленных должниках учреждениях, организациях, финансируемых из бюджета городского округа. |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ",ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | ежемесячно
1.1.13. | Рассмотрение состояния дебиторской и кредиторской задолженности на комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий ЖКХ за ТЭР, населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги. |  |  |  | Члены комиссии и приглашенные представители предприятий ЖКХ |  |  |  | раз в месяц
1.1.14. | Разработка инвестиционных программ |  |  |  | АО "Похвистневоэнерго", МУП "ВКХ",ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  |  |  | на 2027 год
1.1.15. | Проведение анализа кредиторской и дебиторской задолженности, уровня собираемости платежей за ЖКУ, исполнение инвестиционных и ремонтных программ. |  |  |  | Администрация городского округа Похвистнево, МКУ "Управление ГЖКХ" |  |  |  | ежемесячно
1.1.16. | Снижение объема дебиторской задолженности, в том числе: (млн.руб) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Администрация городского округа Похвистнево, АО "Похвистневоэнерго", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  | постоянно
| потребители, финансируемые из бюджета городского округа | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| население | 19.21 | 15.37 | 11.53 | 7.69 | 3.85
1.1.17. | Плата потребителей за коммунальные услуги, в том числе: (млн.руб.)
| 1.Отопление всего, в том числе: | 326.79 | 370.66 | 397.94 | 418.9 | 434.96 | АО "Похвистневоэнерго", ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  | постоянно
| потребители, финансируемые из федерального и областного бюджетов | 38.74 | 43.32 | 46.25 | 48.42 | 50.38
| потребители, финансируемые из бюджета городского округа | 55.56 | 65.42 | 71.33 | 74.25 | 78.03
| население | 208.02 | 230.44 | 246.67 | 260.88 | 269.69
| прочие потребители | 24.47 | 31.48 | 33.69 | 35.35 | 36.86
| 2. Холодное водоснабжение всего, в том числе: | 62.81 | 64.27 | 68.04 | 71.31 | 75.47 | МУП ВКХ, ООО "ЖКХ пос. Октябрьский" |  | постоянно
| потребители, финансируемые из федерального и областного бюджетов | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.33 | 2.44
| потребители, финансируемые из бюджета городского округа | 3.73 | 3.82 | 4.04 | 4.23 | 4.48
| население | 52.42 | 53.42 | 56.57 | 59.29 | 62.77
| прочие потребители | 4.64 | 4.91 | 5.21 | 5.46 | 5.78
| 3. Водоотведение всего, в том числе: | 35.92 | 38.07 | 40.28 | 42.22 | 44.69 | МУП ВКХ |  | постоянно
| потребители, финансируемые из федерального и областного бюджетов | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.49
| потребители, финансируемые из бюджета городского округа | 3.1 | 3.29 | 3.48 | 3.65 | 3.86
| население | 29.08 | 30.8 | 32.61 | 34.17 | 36.18
| прочие потребители | 2.53 | 2.7 | 2.85 | 2.99 | 3.16
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые ресурсы, тыс. рублей | [5 empty] | Получатель бюджетных средств/ исполн.
План, в т.ч. по годам реализации
|  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Цель 2. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов.
Задача 2. Снижение финансовых затрат на ликвидацию аварийных ситуаций путем проведения замены и капитального ремонта сетей коммунальной инфраструктуры.
Раздел "Мероприятия в сфере водоснабжения"
2.2.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ, от РЧВ до ул. А. Васильева, общей протяженностью 4139 м, в том числе: | 2027-2028 | [6 empty] | МКУ "Управление ГЖКХ"
| от ВНС 2-го подъема до РЧВ, протяженностью 1404 м, |  | 35616.67 | 0 | 35616.67 | 0 | 0 | 0
от РЧВ до ул. Мира, протяженностью 968м,
| от ул. Мира до ул. Кооперативная, протяженностью 523 м, |  | 35972.22 | 0 | 0 | 35972.22 | 0 | 0
от ОРЦ до ул. А. Васильева, протяженностью 1244 м.
| Всего |  | 71588.89 | 0 | 35616.67 | 35972.22 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 59990.28 | 0 | 25816.67 | 34173.61 | 0 | 0
| областной бюджет |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1798.61 | 0 | 0 | 1798.61 | 0 | 0
| городской бюджет |  | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт водопроводных сетей", в том числе: | 2027 | [6 empty] | МКУ "Управление ГЖКХ"
ул.Транспортная (от жилого дома №3 до жилого дома №55), протяженностью 930 м,
ул. Загородная (от ул. Революционная до пер. Зареченский), протяженностью 600 м,
ул. Вязовская (от ул. Революционная до ул. М.Горького), протяженностью 290 м,
ул. Западная (от ул. Революционная до ул. Озерная), протяженностью 460 м,
ул. Нагорная (от ул. Кирова до ул. Льва Толстого), протяженностью 620 м,
| Всего |  | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети, в том числе: | 2028-2030 | [6 empty] | МКУ "Управление ГЖКХ"
| ул.Транспортная (от жилого дома № 3 до жилого дома №55), протяженностью 930 м, |  | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0
| ул. Загородная (от ул. Революционная до пер. Зареченский), протяженностью 600 м, |  | 13400 | 0 | 0 | 0 | 13400 | 0
| ул. Вязовская (от ул. Революционная до ул. М.Горького), протяженностью 290 м, |  | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0
| ул. Западная (от ул. Революционная до ул. Озерная), протяженностью 460 м, |  | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900
| ул. Нагорная (от ул. Кирова до ул. Льва Толстого), протяженностью 620 м, |  | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
| Всего |  | 48100 | 0 | 0 | 17600 | 20300 | 10200
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 45695 | 0 | 0 | 16720 | 19285 | 9690
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 2405 | 0 | 0 | 880 | 1015 | 510
2.2.4. | Антикоррозийная защита внутренней поверхности резервуара чистой воды (РЧВ-1000 м3) | 2026 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 2570 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятий |  | 2570 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Капитальный ремонт железобетонного резервуара чистой воды РЧВ-300м3 | 2027 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятий |  | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Капитальный ремонт железобетонного резервуара чистой воды РЧВ-1000м3 | 2028 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
| собственные средства предприятий |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
2.2.7. | Капитальный ремонт погружных насосов на артезианских скважинах в количестве 5шт. | 2030 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
| собственные средства предприятий |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
2.2.8. | Замена водопроводной сети Ду-100 мм на ПЭ-63 мм от МКД по ул. Калинина, д.6 до МКД по ул. Калинина, д.15, протяженностью 16 м с устройством водопроводного колодца | 2027 | [6 empty] | АО «ЖКХ пос. Октябрьский»
| Всего |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства предприятия |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
2.2.9. | Замена водопроводной сети Ду-100 мм на ПЭ Ду-63 мм от МКД по ул. Калинина, д.9 до МКД по ул. Калинина, д.15, протяженностью 20 м с устройством водопроводного колодца | 2028 | [6 empty] | АО «ЖКХ пос. Октябрьский»
| Всего |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| Собственные средства предприятия |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2.2.10. | Замена водопроводной сети Ду-100 мм на ПЭ Ду-50 мм от МКД по ул. Нефтяников, д.8 до ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, протяженностью 100 м с устройством водопроводного колодца | 2029 | [6 empty] | АО «ЖКХ пос. Октябрьский»
| Всего |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
2.2.11. | Замена водопроводной сети Ду-100 мм на ПЭ Ду-63 мм от МКД по ул. Нефтяников, д.10 до жилого дома по ул. Кооперативная, д. 15 протяженностью 100 м | 2030 | [6 empty] | АО «ЖКХ пос. Октябрьский»
| Всего |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
2.2.12. | Капитальный ремонт помещения электропитания водозабора с заменой автоматики | 2030 | [6 empty] | АО «ЖКХ пос. Октябрьский»
| Всего |  | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
| Итого по разделу, в том числе: |  | 129668.89 | 2570 | 39576.67 | 54512.22 | 20720 | 12290
| областной бюджет |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 105685.28 | 0 | 25816.67 | 50893.61 | 19285 | 9690
| городской бюджет |  | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 9153.61 | 0 | 3100 | 2678.61 | 1435 | 1940
| собственные средства предприятий |  | 5030 | 2570 | 860 | 940 | 0 | 660
Раздел "Мероприятия в сфере водоотведения"
2.2.13. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт канализационных сетей", в том числе: | 2027
ул.Кооперативная от дома № 49 по ул. Кооперативная до ул. Главная с устройством прокола и установкой футляра под железнодорожным полотном
ул. Главная (от ул.Революционная до канализационной сети с КНС №4, протяженностью 700м с установкой колодцев
ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Кооперативнпая), протяженностью 452м с установкой колодцев
ул.Неверова (от ул. Мира до ул. Кооперативная), протяженностью 504 м с установкой колодцев
ул. Мира (от ЦРГБР до ул. Неверова) с устройством прокола под автодорогой, протяженностью 160 м
| Всего |  | 2980 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 2980 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0
2.2.14. | Капитальный ремонт канализационных сетей, в том числе: | 2028-2030 | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 0 | 0
ул. Кооперативная (от дома №49 по ул. Кооперативная до ул. Главная) с устройством прокола и установкой футляра под железнодорожным полотном), с установкой колодцев, протяженностью 1620м.
| ул. Главная (от ул.Революционная до канализационной сети с КНС №4, протяженностью 700 м с установкой колодцев |  | 28800 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0
| ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Кооперативная), протяженностью 452 м с установкой колодцев |  | 13160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160
ул.Неверова (от ул. Мира до ул. Кооперативная), протяженностью 504 м с установкой колодцев
ул. Мира (от ЦРГБР до ул. Неверова) с устройством прокола под автодорогой, протяженностью 160 м
| Всего |  | 100060 | 0 | 0 | 58100 | 28800 | 13160
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 95057 | 0 | 0 | 55195 | 27360 | 12502
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 5003 | 0 | 0 | 2905 | 1440 | 658
2.2.15. | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС№1,4 в количестве 2 шт. | 2026 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16. | Капитальный ремонт запорной арматуры, задвижек, обратных клапанов КНС№1,4 в количестве 4 шт. | 2026 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17. | Капитальный ремонт средств автоматизации, диспетчеризации и связи | 2026, 2030 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 280 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
| собственные средства предприятия |  | 280 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
2.2.18. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Нагорная, протяженностью 85 м | 2027 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0
2.2.19. | Капитальный ремонт мешалок в количестве 2 шт. | 2028, 2030 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 488 | 0 | 0 | 190 | 0 | 298
| собственные средства предприятия |  | 488 | 0 | 0 | 190 | 0 | 298
2.2.20. | Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС№1,4 в количестве 4 шт. | 2028 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0
2.2.21. | Капитальный ремонт насосов на КНС№1,3 в количестве 2 шт. | 2029 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
| собственные средства предприятия |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
2.2.22. | Капитальный ремонт воздуходувок в коичестве 2 шт. | 2030 | [6 empty] | МУП "ВКХ"
| Всего |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
| собственные средства предприятия |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
| Итого по разделу, в том числе: |  | 105752 | 660 | 3495 | 58669 | 29120 | 13808
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 95057 | 0 | 0 | 55195 | 27360 | 12502
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 7983 | 0 | 2980 | 2905 | 1440 | 658
| собственные средства предприятия |  | 2712 | 660 | 515 | 569 | 320 | 648
Раздел "Мероприятия в сфере теплоснабжения"
2.2.23. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ново-Полевая в районе МКД №39-45, протяженностью 706 м | 2026 | [6 empty] | АО «Похвистневоэнерго»
| Всего |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.24. | Капитальный ремонт тепловых сетей АО «Похвистневоэнерго» от котельной №3, в районе Гагарина, Свирская, Васильева, Матросова, Школьная, общей протяженностью 1580 м | 2026 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| *Всего |  | 25486.438 | 25486.438 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  | 25231.574 | 25231.574 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет |  | 254.864 | 254.864 | 0 | 0 | 0 | 0
*Финансирование предусмотрено в программе "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2028 годы"
2.2.25. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Замена тепловых сетей части города Похвистнево Красные Пески по ул. Краснопутиловская и ул. Верхне-Набережная" | 2026 | [6 empty] | АО "Похвистнево энерго"
| Всего |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства предприятий |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.26. | Замена тепловых сетей части города Похвистнево Красные Пески по ул. Краснопутиловская и ул.Верхне-Набережная, протяженностью 1200 м | 2027-2029 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 34000 | 0 | 11300 | 11300 | 11400 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 26600 | 0 | 8835 | 8835 | 8930 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1400 | 0 | 465 | 465 | 470 | 0
| собственные средства предприятий |  | 6000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
2.2.27. | Актуализация схемы теплоснабжения | 2027-2028 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 229.29 | 0 | 112.23 | 117.06 | 0 | 0
| городской бюджет |  | 229.29 | 0 | 112.23 | 117.06 | 0 | 0
2.2.28. | Капитальный ремонт (замена) котлоагрегатов, горелочного оборудования и автоматизации котельной №2, расположенной по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Революционная, 153б | 2027 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 32620.88 | 0 | 32620.88 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 30989.84 | 0 | 30989.84 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1631.04 | 0 | 1631.04 | 0 | 0 | 0
2.2.29. | Капитальный ремонт (замена) котлоагрегатов, горелочного оборудования и автоматизации котельной №6, расположенной по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Шевченко,12 | 2028 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 27219.51 | 0 | 0 | 27219.51 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 25858.53 | 0 | 0 | 25858.53 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1360.98 | 0 | 0 | 1360.98 | 0 | 0
2.2.30. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт (замена) котлоагрегатов, горелочного оборудования и автоматизации в котельной № 12, расположенной по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,48 | 2028 | [6 empty] | АО "Похвистнево энерго"
| Всего |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
2.2.31. | Капитальный ремонт (замена) котлоагрегатов, горелочного оборудования и автоматизации в котельной №12, расположенной по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Революционная,48 | 2029 | [6 empty] | МКУ «Управле ние ГЖКХ»
| Всего |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 28500 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
2.2.32. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Замена тепловых сетей от котельной №12 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,48 | 2028 | [6 empty] | АО "Похвистневоэнерго"
| Всего |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
2.2.33. | Замена тепловых сетей от котельной №12, расположенной по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул.Революционная, 48, протяженностью 500м | 2029 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 13300 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
2.2.34. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Замена блочно-модульной котельной №8 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кирова,62 | 2029 | [6 empty] | АО "Похвистневоэнерго"
| Всего |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
| собственные средства предприятия |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
2.2.35. | Замена блочно-модульной котельной №8, расположенной по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Кирова,62 | 2030 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
| Замена тепловых сетей в части города Похвистнево Красные Пески по ул. Краснопутиловская и ул. Верхне-Набережная до границы раздела с потребителями, общей протяженностью 1200 метров | 2027-2029 | [6 empty] | АО «Похвистневоэнерго»
2.2.36. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Замена блочно-модульной котельной по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Набережная,84 | 2029 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ»
| Всего |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
2.2.37. | Замена блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Набережная,84 | 2030 | [6 empty] | МКУ «Управление ГЖКХ
| Всего |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 33250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
2.2.38. | Разработка проектно-сметной документации по объектам: | 2026 | [6 empty] | АО "Похвистневоэнерго"
замена тепловой сети от ТК-2 до ТК-19, котельной №2, расположенной по адресу: г. Похвистнево, ул.Революционная,153б,
замена тепловой сети от ТК-58 до ТК-63 по ул. Гагарина,
замена тепловой сети от ТК-134 до ТК 135 по ул. Матросова,
замена тепловой сети от котельной №3, расположенной по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. А. Васильева, 33а до ТК-68,
| Всего |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства предприятий |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.39. | Замена тепловых сетей: | 2027-2028
от котельной №3, расположенной по адресу: г. Похвистнево, ул. А.Васильева,33а до ТК-68
| Всего |  | 7700 | 0 | 3850 | 3850 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 2565 | 0 | 1282.5 | 1282.5 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 135 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0
| собственные средства предприятий |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0
2.2.40. | Замена тепловых сетей: | 2028 | [6 empty] | МКУ "Управление ГЖКХ"
от ТК-2 до ТК-19, котельной №2, расположенной по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 153б, протяженностью 350 м
| Всего |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 8075 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
| собственные средства предприятий |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
от ТК-58 до ТК-63 по ул. Гагарина, протяженностью 350 м
| Всего |  | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 9310 | 0 | 0 | 9310 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
от ТК-134 до ТК-135 по ул. Матросова и ул. Пушкина, протяженностью 300 м
| Всего |  | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 8075 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
| Итого |  | 28300 | 0 | 0 | 28300 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 25460 | 0 | 0 | 25460 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0
| собственные средства предприятия |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
2.2.41. | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной в районе ул. Набережная,84 пос. Октябрьский, протяженностью 18 м | 2027 | [6 empty] | ООО «ЖКХ пос. Октябрь ский»
| Всего |  | 99.631 | 0 | 99.631 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства предприятия |  | 99.631 | 0 | 99.631 | 0 | 0 | 0
2.2.42. | Капитальный ремонт тепловых вводов МКД по ул. Ленина, д.2 и д.4 пос. Октябрьский, протяженностью 50 м | 2028 | [6 empty] | ООО «ЖКХ пос. Октябрь ский»
| Всего |  | 99.81 | 0 | 0 | 99.81 | 0 | 0
| Собственные средства предприятия |  | 99.81 | 0 | 0 | 99.81 | 0 | 0
2.2.43. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина МКД №2 по ул. Калинина) пос. Октябрьский, протяженностью 12 м | 2030 | [6 empty] | ООО «ЖКХ пос. Октябрь ский»
| Всего |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| Собственные средства предприятия |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.2.43. | Замена тепловых сетей в районе мастерских по ул. Кооперативная МКД №2 и общественной бани, расположенной по адресу: пос. Октябрьский, ул. Кооперативная,1, протяженностью 24 м | 2030 | [6 empty] | ООО «ЖКХ пос. Октябрь ский»
| Всего |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
| Собственные средства предприятия |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
| Итого по разделу, в том числе: |  | 242435.121 | 11850 | 47982.741 | 73586.38 | 58900 | 50116
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 200773.37 | 0 | 41107.34 | 61436.03 | 50730 | 47500
| городской бюджет |  | 229.29 | 0 | 112.23 | 117.06 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 12767.02 | 0 | 2163.54 | 3233.48 | 4870 | 2500
| собственные средства предприятий |  | 28665.441 | 11850 | 4599.631 | 8799.81 | 3300 | 116
| Итого по программе, в том числе: | 2026-2030 | 477856.011 | 15080 | 91054.411 | 186767.6 | 108740 | 76214
| областной бюджет |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет (предполагаемые) |  | 401515.65 | 0 | 66924.01 | 167524.64 | 97375 | 69692
| городской бюджет |  | 2029.29 | 0 | 1912.23 | 117.06 | 0 | 0
| городской бюджет (предполагаемые) |  | 29903.63 | 0 | 8243.54 | 8817.09 | 7745 | 5098
| Собственные средства предприятий |  | 36407.441 | 15080 | 5974.631 | 10308.81 | 3620 | 1424