Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Похвистнево

от _______________  № ______

Муниципальная программа

«Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 – 2028 годы

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 – 2028 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации городского округа Похвистнево от 09.07.2015 № 275-р «О разработке муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 – 2027 годы» |
| Сведения (реквизиты утверждающих правовых актов) об аналогичных государственных программах Российской Федерации, государственных программах Самарской области | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 676 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014 - 2018 годы» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Похвистнево Самарской области (далее - Администрация) |
| Разработчик муниципальной программы | Управление по экономике и финансам Администрации городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по экономике и финансам и Аппарат Администрации городского округа |
| Цели муниципальной программы | - Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на территории городского округа Похвистнево; - Развитие гражданского общества, благотворительной деятельности и добровольчества в городском округе; - Вовлечение активных граждан и СО НКО в реализацию на территории городского округа Похвистнево приоритетных социально значимых проектов и программ; |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение финансовой поддержки деятельности СО НКО и стимулирование реализации социально значимых проектов и программ, реализуемых физическими лицами и СО НКО; - Развитие информационной, консультационной, и методической поддержки деятельности СО НКО и инициативных групп граждан; - Обеспечение имущественной поддержки и развития кадрового потенциала СО НКО; - Развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СО НКО в реализации государственной политики в социальной сфере; - Мониторинг и анализ эффективности СО НКО и реализации муниципальной программы. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2028 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Важнейшие целевые показатель (индикаторы) | - Доля СО НКО, которым предоставлены субсидии (гранты), от общего количества, представивших документы на их предоставление; - Получено грантов НКО для осуществления социально значимых проектов (программ), мероприятий и общественно-гражданских инициатив в городе, в том числе: - Городских; - Областных; - Федеральных. - Количество семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер-классов; - Количество работников и добровольцев НКО, принявших участие в семинарах, круглых столах, онлайн-конференциях, мастер-классах; - Количество изданных информационно-аналитических материалов, публикаций, выпущенных о деятельности НКО в городском округе Похвистнево; - Количество размещенной информации о деятельности НКО на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево; - Количество НКО, которым оказана имущественная поддержка; - Количество представителей НКО в работе Общественной палаты городского округа Похвистнево. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | «Объем финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы составляет 87 068,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 179,7 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета – 179,7 тыс. руб.; 2017 г. – 441,3 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета – 441,3 тыс. руб.; 2018 г. – 6 573,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 4 883,3 тыс. руб., - средства местного бюджета – 1 189,2 тыс. руб.; - средства населения – 501,0 тыс. руб.; 2019 г. – 8 486,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 6 338,1 тыс. руб.; - средства местного бюджета – 1 374,2 тыс. руб.; - средства населения – 774,2 тыс. руб.; 2020 г. – 6 140,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 4 679,0 тыс. руб., - средства местного бюджета – 1 041,0 тыс. руб.; - средства населения – 420,0 тыс. руб.; 2021 г. – 8 492,3 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 6 225,2 тыс. руб., - средства местного бюджета – 1 742,6 тыс. руб.; - средства населения – 524,5 тыс. руб.; 2022 г. – 9 216,7 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 6 035,9 тыс. руб., - средства местного бюджета – 2 712,8 тыс. руб.; - средства населения – 468,0 тыс. руб.; 2023 г. – 6 911,6 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 4 946,4 тыс. руб., - средства местного бюджета – 1 578,8 тыс. руб.; - средства населения – 386,4 тыс. руб.; 2024 г. – 10 324,5 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 7 767,3 тыс. руб., - средства местного бюджета – 1 805,7 тыс. руб.; - средства населения – 751,5 тыс. руб.; 2025 г. – 24 272,7 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 21 868,7 тыс. руб., - средства местного бюджета – 973,5 тыс. руб.; - средства населения – 1430,5 тыс. руб.; 2026 г. – 2 620,0 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета – 2 620,0 тыс. руб.; 2027 г. – 1 705,0 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета – 1 705,0 тыс. руб; 2028 г. – 1 705,0 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета – 1 705,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации муниципальной программы | Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание необходимых условий для профессионального развития руководителей, сотрудников и добровольцев НКО, муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с НКО и развития институтов гражданского общества; - создание информационной системы, обеспечивающей пропаганду и популяризацию деятельности НКО, благотворительной деятельности и добровольчества в городском округе Похвистнево Самарской области; - организация постоянного мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности НКО, оценки эффективности мер, направленных на развитие НКО в Самарской области; - наиболее полное и эффективное использование возможностей СОНКО в решении задач социального развития городского округа за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования. |

Раздел 1. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

В современных условиях возрастает роль гражданского общества, уровень развития которого становится одним из решающих факторов политического, экономического, научно-технического развития страны в целом и городского округа Похвистнево в частности. Одним из важнейших звеньев в этом выступают Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СО НКО), создаваемые гражданами для решения актуальных социальных проблем.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации.

СО НКО, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

СО НКО помогают решать ряд муниципальных задач в социальной сфере, т.е. социально ориентированные некоммерческие организации помогают в создание эффективной социальной инфраструктуры города.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, предполагается выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и проведении социально-экономической политики; налаживание равноправного общественного диалога по ключевым вопросам общественного развития, результаты которого станут основой принимаемых нормативных решений и обеспечат общественный консенсус по основным вопросам развития России.

Основным документом, регулирующим отношения  сфере оказания государственной поддержки СО НКО, в Самарской области является Закон Самарской области от 10.12.2012 № 1217-ГД «О государственной поддержке СО НКО в Самарской области». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки СО НКО» на территории Самарской области реализуется государственная программа Самарской области «Поддержка СО НКО в Самарской области» на 2014-2018 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 676.

Реализация муниципальной программы позволит осуществить системный подход в развитии СО НКО, объединить ресурсы муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень местного самоуправления, развить некоммерческий сектор на территории городского округа Похвистнево.

В соответствии с реестром Министерства юстиции России по Самарской области по состоянию на 01.01.2015 года в городском округе Похвистнево зарегистрировано 41 некоммерческих организаций и общественных организаций.

Статистические данные по НКО, осуществляющим деятельность на территории городского округа Похвистнево, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Некоммерческие организации и общественные объединения,

осуществляющие деятельность на территории г.о. Похвистнево

единиц

| Некоммерческие организации и общественные объединения | По состоянию на начало 2015 года |
| --- | --- |
| Благотворительная деятельность, фонды | 4 |
| Ветеранские и патриотические объединения | 2 |
| Национально-культурные организации и национальные диаспоры | 1 |
| Образовательные объединения | 3 |
| Объединения по охране окружающей среды, охоте, защите животных | 1 |
| Политические объединения | 2 |
| Правозащитные объединения и объединения инвалидов | 3 |
| Профсоюзные объединения и объединения по профессиональным интересам | 9 |
| Религиозные организации | 10 |
| Спортивные и оздоровительные объединения, учреждения | 2 |
| Экономические и промышленные объединения, учреждения | 4 |

Большую часть некоммерческих и общественных организаций составляют религиозные организации (24,4%) и профсоюзные  объединения (22%)

Администрацией городского округа оказывается имущественная поддержка восьми некоммерческим организациям. Помещения предоставляются в безвозмездное пользование, общая площадь составляет 1115,89 м2, помещения предоставляются по заключенным договорам на основании распоряжений Администрации городского округа. Дополнительно оказывается финансовая поддержка СО НКО на содержание имущества и коммунальные услуги.  Двум  СО НКО предоставляется движимое имущество на договоре безвозмездного пользования.

В течение года СО НКО проводят ряд мероприятий направленных на развитие территории, защиту прав и интересов жителей города, патриотическое воспитание молодежи.

Также на территории города осуществляет свою деятельность ряд общественных объединений, не имеющих юридического статуса, такие как: Центры по работе с населением, военно-патриотический клуб «Феникс», Клуб православной молодежи «Фавор», Клуб стратегического развития «Инициатива» и другие. Данные организации являются добровольными объединениями единомышленников - неравнодушных, самостоятельных, позитивных и инициативных  граждан Похвистнево главной целью которых является улучшение жизни в городе.

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным. Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются:

- низкая гражданская активность населения;

- неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;

- отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления  и населения;

- нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей деятельности;

- неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО;

- ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические;

- разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне муниципального образования.

Данная муниципальная программа устанавливает систему мер поддержки СО НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив горожан.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программа являются:

- Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на территории городского округа Похвистнево;

- Развитие гражданского общества, благотворительной деятельности и добровольчества в городском округе;

- Вовлечение активных граждан  и СО НКО в реализацию на территории городского округа Похвистнево приоритетных социально значимых проектов и программ;

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- Обеспечение финансовой поддержки деятельности СО НКО и стимулирование реализации социально значимых проектов и программ, реализуемых физическими лицами и СО НКО;

- Развитие информационной, консультационной, и методической поддержки деятельности СО НКО и инициативных групп граждан;

- Обеспечение имущественной поддержки и развития кадрового потенциала СО НКО;

- Развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СО НКО в реализации государственной политики в социальной сфере;

- Мониторинг и анализ эффективности  СО НКО и реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит расширить имеющийся перечень форм муниципальной поддержки, законодательно закрепить её механизм, а также создать условия их эффективного расходования и порядок финансирования на каждый финансовый год и на планируемый период.

Перечень мероприятий муниципальной программы, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения ее цели, с указанием информации о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах и сроках его реализации, главных распорядителях бюджетных средств (исполнителях), представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Достижение цели и решение поставленных задач муниципальной программы подлежит оценке с помощью показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы, представленных в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Похвистнево.

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы составляет 87 068,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 179,7 тыс. руб., в том числе:

-	средства местного бюджета – 179,7 тыс. руб.;

2017 г. – 441,3 тыс. руб., в том числе:

-	средства местного бюджета – 441,3 тыс. руб.;

2018 г. – 6 573,5 тыс. руб., в том числе:

-	средства областного бюджета – 4 883,3 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 1 189,2 тыс. руб.;

-	средства населения – 501,0 тыс. руб.;

2019 г. – 8 486,5 тыс. руб., в том числе:

-	средства областного бюджета – 6 338,1 тыс. руб.;

-	средства местного бюджета – 1 374,2 тыс. руб.;

-	средства населения – 774,2 тыс. руб.;

2020 г. – 6 140,0 тыс. руб., в том числе:

-	средства областного бюджета – 4 679,0 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 1 041,0 тыс. руб.;

-	средства населения – 420,0 тыс. руб.;

2021 г. – 8 492,3 тыс. руб., из них:

-	средства областного бюджета – 6 225,2 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 1 742,6 тыс. руб.;

-	средства населения – 524,5 тыс. руб.;

2022 г. – 9 216,7 тыс. руб., из них:

-	средства областного бюджета – 6 035,9 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 2 712,8 тыс. руб.;

-	средства населения – 468,0 тыс. руб.;

2023 г. – 6 911,6 тыс. руб., из них:

-	средства областного бюджета – 4 946,4 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 1 578,8 тыс. руб.;

-	средства населения – 386,4 тыс. руб.;

2024 г. – 10 324,5 тыс. руб., из них:

-	средства областного бюджета – 7 767,3 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 1 805,7 тыс. руб.;

-	средства населения – 751,5 тыс. руб.;

2025 г. – 24 272,7 тыс. руб., из них:

-    средства областного бюджета – 21 868,7 тыс. руб.,

-	средства местного бюджета – 973,5 тыс. руб.;

-	средства населения – 1430,5 тыс. руб.;

2026 г. – 2 620,0 тыс. руб., из них:

-	средства местного бюджета – 2 620,0 тыс. руб.;

2027 г. – 2 620,0 тыс. руб., из них:

-	средства местного бюджета – 2 620,0 тыс. руб	;

2028 г. – 1 705,0 тыс. руб., из них:

-	средства местного бюджета – 1 705,0 тыс. руб	.

Муниципальная программа реализуется в период с 2016 по 2028 год в один этап.

Исполнитель организует выполнение муниципальной программы, общую координацию работ, совместно с Заказчиком организует и проводит городские конкурсы социальных проектов для НКО, организовывает систематический мониторинг результатов и социальных эффектов на муниципальном уровне,  осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, разрабатывает механизмы привлечения дополнительных финансовых и материальных средств,  других видов поддержки.

В реализации муниципальной программы участвуют органы местного самоуправления городского округа Похвистнево, социально ориентированные некоммерческие организации и общественные объединения.

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основывается на принципах согласования интересов всех участников экономического процесса. Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, анализ результатов ее выполнения осуществляет Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет способствовать наиболее полному и эффективному использованию возможностей СОНКО в решении задач развития городского округа Похвистнево за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования.

В результате реализации муниципальной программы СОНКО станут каналом обратной связи между гражданами и органами местного самоуправления, будут способствовать повышению прозрачности деятельности органов власти и возникновению у населения чувства гражданской ответственности, конструктивного общения с властью.

Результатами реализации муниципальной программы в 2028 году относительно 2015 года станут:

- создание необходимых условий для профессионального развития руководителей, сотрудников и добровольцев НКО, государственных гражданских и муниципальных служащих Самарской области по вопросам взаимодействия с НКО и развития институтов гражданского общества;

- создание муниципальной информационной системы, обеспечивающей пропаганду и популяризацию деятельности НКО, благотворительной деятельности и добровольчества в Самарской области;

- увеличение количества СОНКО, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Похвистнево;

- увеличение количества лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО;

- увеличение доли СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО, - получателей поддержки.

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы  осуществляется Управлением по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево  ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 - 2028 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Похвистнево «Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 - 2028 годы

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Срок реализа ции год | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  |  |  |  |  | ### Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ### (далее - СО НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских конкурсов социальных проектов |  |  |  |  | 2016 - 2019 | 149,7 | 150,0 | - | 597,3 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Администрация городского округа Похвистнево |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,2 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 149,7 | 150,0 | - | 259,1 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.2. | Получение грантов негосударственными некоммерческими организациями для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских ициатив в городе |  |  |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | СО НКО |
| 1.3. | Ежегодная подготовка заявки Администрацией городского округа Похвистнево в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области для предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию программ поддержки СО НКО |  |  |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | Управление по экономике и финансам (далее - УЭФ) Администрации |
| 1.4. | Софинансирование заявок Администрацией городского округа Похвистнево на федеральные и областные конкурсы социальных и культурных проектов |  |  |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,4 |  | 250,0 |  | - | - | Администрация городского округа Похвистнево |
| 1.5. | Организация и проведение конкурса инициативных проектов, в том числе: |  |  |  |  | 2021 - 2028 | - | - | - | - | - | 1 006,3 | 891,9 | 935,5 | 1 089,9 | 1 077,8 |  | 555,0 |  | - | - | Администрация городского округа Похвистнево |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,7 | 519,4 | 576,4 | 640,2 | 833,7 |  | - |  | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,6 | 372,5 | 346,6 | 441,0 | 244,1 |  | 555,0 |  | - | - |  |
|  | Средства населения (инициативные платежи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 8,7 | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.5.1. | Среди инициативных групп (физические лица), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0 | 207,6 | 200,4 | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,6 | 197,4 | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Средства населения (инициативные платежи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 3,0 | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.5.2. | Среди СОНКО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,9 | 727,9 | 889,5 | 1 077,8 |  | 555,0 |  | - | - |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 519,4 | 576,4 | 640,2 | 833,7 |  | - |  | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 301,5 | 149,0 | 243,6 | 244,1 |  | 555,0 |  | - | - |  |
|  | Средства населения (инициативные платежи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 5,7 | - |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ### Задача 2. Развитие информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Издание и распространение информационно-аналитических и просветительских материалов о деятельности СО НКО |  |  | 2016 - 2028 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | Аппарат Администрации, СО НКО |
| 2.2. |  |  | Организация методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности СО НКО |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, СО НКО |
| 2.3. |  |  | Освещение деятельности общественных организаций, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, в средствах массовой информации |  |  | 2016 - 2028 | - | 5 | - | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, СО НКО, Центры по работе с населением (далее - ЦРН) |
| 2.4. |  |  | Разработка и ведение раздела для СО НКО (в т.ч. ЦРН) в сети Интернет на официальном сайте Администрации |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, СО НКО |
| 2.5. |  |  | Размещение информации о деятельности СО НКО (в т.ч. ЦРН) на официальном сайте Администрации |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации |
| 2.6. |  |  | Консультационная поддержка СО НКО, организация и проведение семинаров-совещаний по правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам деятельности СО НКО |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ |
| 2.7. |  |  | Организация семинаров и конференций для представителей СО НКО и городского актива |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ, Аппарат Администрации, ЦРН |
| 2.8. |  |  | Проведение "круглых столов" по вопросам реализации мер поддержки СО НКО на местном уровне с участием представителей органов местного самоуправления |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ |
| 2.9. |  |  | Разработка нормативных правовых документов, касающихся деятельности СО НКО и органов территориального общественного самоуправления |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ, Аппарат Администрации |
|  |  |  |  |  | ### Задача 3. Обеспечение имущественной поддержки и развития кадрового потенциала СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Формирование и ведение Перечня муниципального имущества городского округа Похвистнево, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СО НКО |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ |
| 3.2. |  |  | Оказание имущественной поддержки СО НКО в городском округе Похвистнево в соответствии с действующими НПА |  |  | 2016 - 2028 | - | 131,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Администрация городского округа Похвистнево |
| 3.3. |  |  | Организация участия СО НКО в работе курсов повышения квалификации сотрудников и добровольцев по правовым, бухгалтерским, налоговым вопросам, а также вопросам государственной поддержки деятельности СО НКО, проводимых на уровне Самарской области |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ |
| 3.4. |  |  | Улучшение материально-технической базы СО НКО (центров по работе с населением) |  |  | 2016 - 2028 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, УЭФ Администрации, Центры по работе с населением, МКУ «СЭЗиС» |
|  |  |  |  |  | ### Задача 4. Развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СО НКО в реализации государственной политики в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Обеспечение деятельности Общественной палаты городского округа Похвистнево |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации |
| 4.2. |  |  | Обеспечение участия членов общественной палаты г.о. Похвистнево в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Самарской области |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации |
| 4.3. |  |  | Участие в конкурсе "Лучший общественный совет Самарской области" общественных совещательных структур при органах местного самоуправления |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, Дума городского округа Похвистнево (по согласованию) |
| 4.4. |  |  | Проведение конкурса "Лучший Центр по работе с населением" |  |  | 2016 - 2028 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, УЭФ, Центры по работе с населением, МКУ «СЭЗиС» |
| 4.5. |  |  | Проведение конкурса "Цветущий город" |  |  | 2016 - 2028 | - | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 |  | - |  | - | Аппарат Администрации, Центры по работе с населением, МКУ «СЭЗиС», МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 4.6. |  |  | Проведение конкурса «Новогоднее оформление» |  |  | 2016 - 2028 | - | 50,0 | 1,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |  | - |  | - | Аппарат Администрации, Центры по работе с населением, МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |
|  |  |  |  | Задача. 5. Проведение (осуществление) мероприятий в рамках поддержки общественных инициатив граждан в городском округе Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | ## "Сквер памяти" - благоустройство сквера с установкой военной техники времен Великой Отечественной войны в городском округе Похвистнево на ул. Революционной |  |  | 2018 | - | - | 1 774,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее МКУ «Управление ГЖКХ») |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## 1 424,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## 300,0 | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.2. |  |  | ## Строительство фонтана в парке культуры и отдыха в городском округе Похвистнево на ул. Комсомольской |  |  | 2018 | - | - | 2 409,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## 1 868,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Средства населения |  |  |  | - | - | ## 241,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.3. |  |  | ## Ремонтно-реставрационные работы капителей колонн парадного входа здания Дворца культуры в городском округе Похвистнево на ул. Ленинградской, д.2 |  |  | 2018 | - | - | 2 099,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## 1 590,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## 299,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## 210,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.4. |  |  | Разработка проекта по объекту "Проект благоустройства парка "Дружба" на ул. Комсомольская в городском округе Похвистнево" |  |  | 2018 | - | - | 98,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 5.5. |  |  | Оказание дополнительных услуг по оформлению заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  | 2018 | - | - | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 5.6. |  |  | ## Благоустройство общественной территории по ул. Бережкова с созданием Аллеи Славы |  |  | 2019 | - | - |  | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 1 860,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## - | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.7. |  |  | ## Сквер с установкой монумента участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий |  |  | 2019 | - | - |  | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 1 860,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## - | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.8. |  |  | ## Создание военно-спортивной полосы препятствий по ул. Революционной, д.109 |  |  | 2019 | - | - |  | 2 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 1 860,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## - | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.9. |  |  | ## Установка памятника участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий по адресу: ## пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.13 |  |  | 2019 | - | - |  | 541,9 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 419,9 |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## - | 67,8 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## - | 54,2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.10. |  |  | "Путь к пляжной зоне" - восстановление тротуара и дорожного покрытия по ул. А. Васильева (от ул. Лермонтова до ул. Речной) |  |  | 2020 | - | - | ## - | - | 3 331,6 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## - | - | 2 598,0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## - | - | 500,4 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## - | - | 233,2 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.11. |  |  | "Чистый родник" - благоустройство части сквера и родника |  |  | 2020 | - | - | ## - | - | 2 668,4 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | ## - | - | 2 081,0 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | ## - | - | 400,6 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | ## - | - | 186,8 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.12. |  |  | «Чистый город» - обустройство контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов по ул. Бережкова, Максима Горького, Революционной |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | 1 139,8 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 946,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 114,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | 79,8 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.13. |  |  | "Безопасный город" - замена транспортных светофоров |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | 1 083,3 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 898,7 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 108,3 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | 76,3 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.14. |  |  | «Сквер Гагарина» - благоустройство сквера по ул. Гагарина |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | 950,7 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 789,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 95,1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | 66,6 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.15. |  |  | «Счастливое детство» - устройство детской игровой площадки на дворовой территории многоквартирных домов №12,14,14А,16А по ул. Бережкова |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | 1 750,4 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 452,5 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 175,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | 122,9 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.16. |  |  | «Трофи-рейд «Болотная авантюра» - организация и проведение десятого городского фестиваля автолюбителей |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | 334,7 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 308,6 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | 26,1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.17. |  |  | «Наша улица» - восстановление автомобильной дороги и тротуара с устройством парковочных мест по ул. Бакинской |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | 2 087,1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 550,3 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | 384,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | 152,8 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.18 |  |  | «Твой ход, пешеход!» - замена пешеходного ограждения по ул. Революционной от ул. Ленинградской до железнодорожного моста и устройство пешеходного перехода под железнодорожным мостом |  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | 2 539,1 | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 2 075,0 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 286,4 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 177,7 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.19. |  |  | «Сквер в честь железнодорожников» - благоустройство сквера по ул. Вокзальной возле железнодорожного вокзала с установкой арт-объекта «Паровоз» |  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | 4 495,7 | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 3 441,5 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 763,9 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 290,3 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.20. |  |  | Разработка конкурсной документации для участия во Всероссийском конкурсе по объекту: Благоустройство общественной территории «Парк ветра» |  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1 150,0 | - | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 5.21. |  |  | «Безопасная прогулка» - устройство тротуара по ул. Революционной от д.103 до пересечения с ул. Западной |  |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 3 580,6 | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 574,6 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 790,0 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.22. |  |  | «Детский островок» - создание детской игровой площадки по нечетной стороне ул. Кооперативной возле пересечения с ул. Газовиков |  |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 2 255,5 | - | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 795,4 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 302,2 | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 157,9 | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.23. |  |  | «Местная дорога» - устройство дорожного покрытия по ул. Дачной от ул. Центральной до д. 1В с устройством асфальтобетонной площадки перед ним |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 900,3 | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 514,5 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 258,1 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,7 | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.24. |  |  | «Безопасный путь» - восстановление тротуара на части ул. Ленинградской |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 856,5 | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 682,6 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,3 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,6 | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.25. |  |  | «Новая дорога» - устройство асфальтобетонного дорожного покрытия по ул. Мичурина от д. 60 до пересечения с ул. Бережкова |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 736,6 | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 775,0 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 643,1 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 318,5 | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.26. |  |  | «Комфортный путь» - устройство тротуара по четной стороне ул. Революционной от «Сквера памяти участников локальных войн и военных конфликтов» до ул. Свирской и от ул. Матросова до павильона автостанции |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 651,2 | - | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 155,0 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,5 | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,7 | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.27. |  |  | «Безопасный тротуар» - восстановление тротуара от д. 103 до д. 139 по ул. Революционной |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 724,9 | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 299,5 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,7 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,7 | - |  | - |  | - |  |
| 5.28. |  |  | «Дорога к детской поликлинике» - восстановление внутриквартального проезда и тротуара с обустройством парковочных мест между д. 109 и д. 111 по ул. Революционной |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 015,8 | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 563,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,8 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - |  | - |  | - |  |
| 5.29. |  |  | «Арт-сквер» – благоустройство сквера у д. 15А по ул. Шевченко |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 027,9 | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 570,4 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,2 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,3 | - |  | - |  | - |  |
| 5.30. |  |  | «Дорога к школе» - восстановление асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Кооперативной от ул. Нефтяников до ул. Ленина с устройством парковочной площадки возле д. 20 по ул. Кооперативной |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 901,5 | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 669,4 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,0 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,1 | - |  | - |  | - |  |
| 5.31. |  |  | «Маленькая страна» – устройство детской игровой площадки возле сквера в честь участников Великой Отечественной войны по ул. Бугурусланской |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 158,9 | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 003 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,4 | - |  | - |  | - |  |
| 5.32. |  |  | «Новый тротуар» – обустройство тротуара по ул. Буденного от ул. Мира до ул. Полевой с устройством парковочных мест у д. 12 и д. 21 по ул. Буденного |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 117,5 | - |  | - |  | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  |  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 791,3 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,2 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Средства населения |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,0 | - |  | - |  | - |  |
| 5.33. |  |  | Софинансирование мероприятий по реализации общественных проектов |  |  | 2021 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 | Администрация городского округа Похвистнево |
|  |  | ### Задача 6. Мониторинг и анализ эффективности СО НКО и реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Подготовка ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах деятельности СО НКО в городском округе Похвистнево |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | УЭФ |
| 6.2. |  |  | Проведение анкетирования населения по вопросам деятельности СО НКО и ЦРН |  |  | 2016 - 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | Аппарат Администрации, Центры по работе с населением |
|  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 2016 - 2028 | 179,7 | 441,3 | 6 573,5 | 8 486,5 | 6 140,0 | 8 492,3 | 9 216,7 | 6 911,6 | 10 324,5 | 24 272,7 | 2 620,0 |  | 1 705,0 |  | 1 705,0 |  |
|  |  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - | - | 4 883,3 | 6 338,1 | 4 679,0 | 6 225,2 | 6 035,9 | 4 946,4 | 7 767,3 | 21 868,7 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | 179,7 | 441,3 | 1 189,2 | 1 374,2 | 1 041,0 | 1 742,6 | 2 712,8 | 1 578,8 | 1 805,7 | 973,5 | 2 620,0 |  | 1 705,0 |  | 1 705,0 |  |
|  |  |  | ## Средства населения |  |  |  | - | - | 501,0 | 774,2 | 420,0 | 524,5 | 468,0 | 386,4 | 751,5 | 1 430,5 | - |  | - |  | - |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 - 2028 годы

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево»

на 2016 – 2028 годы

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изм. |  | Базовое значе ние |  |  | Значение индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016* |  |  |  | 2017* |  |  |  |  | 2018* |  |  |  | 2019* |  |  |  | 2020* |  |  |  | 2021* |  |  | 2022* |  |  | 2023* |  |  | 2024* |  |  |  | 2025* |  |  |  | 2026* |  | 2027* |  |  | 2028* |  |
| Цели. Решение приоритетных социальных проблем, развитие гражданского общества, благотворительной деятельности и добровольчества в городском округе Похвистнево, повышение доступности для населения социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО, некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля СО НКО, которым предоставлены субсидии (гранты), от общего количества представивших документы на их предоставление |  | % |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 1.2 | Получено грантов НКО для осуществления социально значимых проектов (программ), мероприятий и общественно-гражданских инициатив в городе, в том числе: |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городских; |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  | областных; |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | федеральных |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Задача 2. Развитие информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер-классов |  | ед. |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | Более 10 |  |  |  |  |  | Более 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 2.2 | Количество работников и добровольцев НКО, принявших участие в семинарах, круглых столах, онлайн-конференциях, мастер-классах |  | чел. |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 2.3 | Количество изданных информационно-аналитических материалов, публикаций, выпущенных о деятельности НКО в городском округе Похвистнево |  | ед. |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 2.4 | Количество размещенной информации о деятельности НКО на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево |  | ед. |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  |
| Задача 3. Обеспечение имущественной поддержки и развития кадрового потенциала СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество НКО, которым оказана имущественная поддержка |  | ед. |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  |
| Задача 4. Развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СОНКО в реализации государственной политики в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество представителей НКО в работе Общественной палаты городского округа Похвистнево |  | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| ## Цель. Создание эффективного механизма вовлечения населения городского округа Похвистнево в развитии территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Задача 1. Формирование информационной среды для привлечения населения к решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество должностных лиц Администрации городского округа Похвистнево, прошедших обучение по вопросам взаимодействия с населением |  | чел. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| Задача 2. Привлечение физических и юридических лиц к реализации мероприятий по развитию территории городского округа Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество инициированных общественных проектов |  | шт. |  | 3 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2.2 | Количество реализованных общественных проектов |  | шт. |  | 3 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2.3 | Количество благополучателей по итогам реализации общественных проектов. |  | чел. |  | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
| Задача 3. Содействие в организации контроля за реализацией инициированных населением общественных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество представителей общественных советов, созданных при Администрации городского округа Похвистнево, прошедших обучение по вопросам взаимодействия с населением в целях осуществления контроля за ходом реализации общественных проектов |  | чел. |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| №п/п |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изм. |  | Базовое значе ние |  |  |  | Значение индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016* |  |  |  |  | 2017* |  |  |  | 2018* |  |  |  | 2019* |  |  |  | 2020* |  |  | 2021* |  |  |  | 2022* |  | 2023* |  |  |  | 2024* |  |  |  | 2025* |  |  | 2026* |  | 2027* |  |  |
| Цели. Решение приоритетных социальных проблем, развитие гражданского общества, благотворительной деятельности и добровольчества в городском округе Похвистнево, повышение доступности для населения социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО, некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля СО НКО, которым предоставлены субсидии (гранты), от общего количества представивших документы на их предоставление |  | % |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 1.2 |  | Получено грантов НКО для осуществления социально значимых проектов (программ), мероприятий и общественно-гражданских инициатив в городе, в том числе: |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городских; |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | областных; |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | федеральных |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Задача 2. Развитие информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер-классов |  | ед. |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Более 10 |  |  |  |  | Более 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 2.2 |  | Количество работников и добровольцев НКО, принявших участие в семинарах, круглых столах, онлайн-конференциях, мастер-классах |  | чел. |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 2.3 |  | Количество изданных информационно-аналитических материалов, публикаций, выпущенных о деятельности НКО в городском округе Похвистнево |  | ед. |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 2.4 |  | Количество размещенной информации о деятельности НКО на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево |  | ед. |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  |
| Задача 3. Обеспечение имущественной поддержки и развития кадрового потенциала СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество НКО, которым оказана имущественная поддержка |  | ед. |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| Задача 4. Развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СОНКО в реализации государственной политики в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество представителей НКО в работе Общественной палаты городского округа Похвистнево |  | чел. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| ## Цель. Создание эффективного механизма вовлечения населения городского округа Похвистнево в развитии территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Задача 1. Формирование информационной среды для привлечения населения к решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество должностных лиц Администрации городского округа Похвистнево, прошедших обучение по вопросам взаимодействия с населением |  | чел. |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| Задача 2. Привлечение физических и юридических лиц к реализации мероприятий по развитию территории городского округа Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество инициированных общественных проектов |  | шт. |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2.2 |  | Количество реализованных общественных проектов |  | шт. |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2.3 |  | Количество благополучателей по итогам реализации общественных проектов. |  | чел. |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
| Задача 3. Содействие в организации контроля за реализацией инициированных населением общественных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество представителей общественных советов, созданных при Администрации городского округа Похвистнево, прошедших обучение по вопросам взаимодействия с населением в целях осуществления контроля за ходом реализации общественных проектов |  | чел. |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |

## *Значение целевых показателей являются предполагаемыми